## Sheet1
Učešće članova u implementaciji po funkcionalnostima
|  | Storypoints |  | Plan |  |  | Stanje na dan 22.6.2020
[7 empty] | procentualno učešće |  |  | Bodovanje učešća
| Opis funkcionalnosti |  | U koje tabele se dodaju (ili mijenjaju) zapisi za navedenu funkcionalnost | Član 1 | Član 2 | Sumarno treba biti 100% | Enes Hockic | Zlatan Haljeta |  | Član 1 | Član 2
Administrator | Upravljanje korisničkim nalozima | 4 | Korisnik, Apotekari, Dobavljač | 100% | 0% | 100% | 90% | 10% | 100% | 3.6 | 0.4
| Dodavanje i uklanjanje članaka | 3 | Članak | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 3 | 0
Apotekar | Evidencija lijekova | 2 | Lijek | 100% | 0% | 100% | 10% | 90% | 100% | 0.2 | 1.8
| Evidencija online narudžbi | 3 | OnlineNarudžbe | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 3
| Evidencija narudžbi za apoteku | 4 | NarudžbeZaApoteku | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 4
| Evidencija računa |  | OnlineNarudžbe, DetaljiOnlineNarudžbe | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Evidencija termina za dodatne usluge |  | Usluga, TerminUsluge | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
| Pregled i odobravanje aplikacije za praksu |  | AplikacijeZaPraksu, Praktikant | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Dodavanje i pregled obavijesti |  | Obavijest | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
| Ažuriranje bolesti kod profila korisnika | 3 | Korisnik | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 3 | 0
Korisnik | Registracija | 2 | Korisnik | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2 | 0
| Pregled lijekova | 2 | Lijek | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 2
| Zakazivanje termina za dodatne usluge |  | RezervacijaTermina | 0% | 100% |  | 0% | 100% | 100%
| Prijavljivanje na praksu |  | AplikacijeZaPraksu | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
| Online naručivanje lijekova | 2 | OnlineNarudžbe, DetaljiOnlineNarudžbe | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | 2
Dobavljač | Evidencija narudžbi za apoteku | 4 | StatusNarudžbeZaApoteku | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 2 | 2
Opšte | Login | 1 | AutentifikacijaLog | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 1 | 0
| Bootstrap template | 2 |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | 100% | 2 | 0
| Homepage | 4 |  | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
| Email obavijest | 1 | EmailLog | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0
[7 empty] | Ukupni bodovi: |  |  | 16.8 | 15.2
Popis tabela | Da li je obuhvaćena u spisku funkcionalnosti
Apotekar | TRUE
Korisnik | TRUE
Dobavljač | TRUE
Članak | TRUE
Lijek | TRUE
OnlineNarudžbe | TRUE
DetaljiOnlineNarudžbe | TRUE
Usluga | TRUE
TerminUsluge | TRUE
AplikacijeZaPraksu | TRUE
Praktikant | TRUE
RezervacijaTermina | TRUE
StatusNarudžbeZaApoteku | TRUE
AutentifikacijaLog | TRUE
EmailLog | TRUE
Opstina | FALSE
KarticnoPlacanje | FALSE
Uloge | FALSE
UlogaKorisnik | FALSE
Tabela20 | FALSE
Tabela21 | FALSE
Tabela22 | FALSE
Tabela23 | FALSE
Tabela24 | FALSE
Navesti stvarne funkcionalnosti a ne brojeve 1 do 21
Navesti stvarne tabele a ne brojeve 1 do 24
Navesti stvarna imena članova
Navesti stvarni datum stanja